### Отчёт

### о результатах деятельности республиканской опорно-методической площадки за период 01.01.2015. – 01.06.2015.

| Полное наименование образовательной организации (далее - ОО) | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сторожевская средняя общеобразовательная школа» |
| --- | --- |
| Руководитель ОО | Захаренко Ангелина Михайловна |
| Тип республиканской инновационной площадки ОО | Опорно – методическая площадка |
| Тема | «Реализация этнокультурной составляющей в содержании основных образовательных программ» |
| Этап работы | Апробационный |
| Научный руководитель или консультант | Поляков Евгений Викторович, методист центра развития этнокультурного образования «КРИРО» |
| Контактный телефон ОО | (82136) 9-13-37 |
| Адрес электронной почты ОО | ssscool@rambler.ru |

- Описание этапа инновационной деятельности

План работы ОМП на 2015 год

| Мероприятие | Срок | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| Корректировка рабочей программы «Моя малая Родина» | Январь - май 2015 года | Тарабукина Е.С., учитель начальных классов |
| Реализации проектной деятельности в 6-9 классах. Мониторинг эффективности реализация проектных работ обучающихся. | В течение года | Тиранова Е.Б., учитель истории |
| Открытое занятие во 2 классе (урок-экскурсия). «Река Вычегда» | 6 Мая 2015 года | Попова С.М., зам. директора по УР Тарабукина Е.С., учитель начальных классов |
| Открытое занятие по защите ученических проектных работ по историческому краеведению в 6 классе. Тема: «Мифы и реальность» | 6 Мая 2015 года | Тиранова Е.Б., учитель истории |
| Апробация программы «Моя малая родина» в начальной школе | 1 полугодие 2015-2016 учебного года (2,3 класс) | Тарабукина Е.С., учитель начальных классов Савина О.Д., учитель начальных классов |
| Разработка анкет для обучающихся 2 класса на выявление школьной мотивации к курсу «Моя малая родина» | Июнь 2015 года | Попова С.М., зам. директора по УР |
| Сбор и систематизация дидактических материалов по историческому краеведению для подготовки сборника «Проектная работа по историческому краеведению. Из опыта работы Сторожевской СОШ» | В течение года | Тарабукина Е.С., учитель начальных классов Савина О.Д., учитель начальных классов Тиранова Е.Б., учитель истории |

Промежуточные результаты реализации проекта

(январь-июнь 2015г.)

За текущий период январь-июнь 2015г. проводилась следующая работа, направленная на реализацию проекта. В начальных классах проводилась апробация рабочей программы «Моя малая родина» (Тарабукина Е.С.).

В ходе экспериментальной работы был выявлен ряд предложений, направленных на корректировку и доработку программы в соответствии с требованиями, обозначенными в Федеральном государственном стандарте начального общего образования. Также в течение всего периода проводилась плановая работа, включающая в себя выполнение следующих структурных элементов настоящей программы: характеристика деятельности учащихся, содержание курса, планируемые результаты.

6 мая 2015 года проводилось  открытое занятие во 2 классе «Река Вычегда» в форме экскурсии на природу.  На занятии присутствовали члены рабочей группы   и научный руководитель ОМП – Поляков Е.В.

Апробация программы, проведение открытых занятий, мониторинг позволяют постоянно корректировать и дорабатывать существующую программу, вносить в неё изменения, дорабатывать в соответствии с выявленными  в ходе практической реализации недочётами.

Следующим этапом работы  является реализация этнокультурной составляющей в основной школе.  В Сторожевской школе была организована плановая работа, предусматривающая создание и реализацию на практике, а также мониторинг эффективности культурно-образовательных проектов по историческому краеведению. Основной идеей работы является  создание и внедрение  модели внеурочной деятельности по реализации этнокультурной составляющей ФГОС,   включающей в себя интеграцию урочной и внеурочной деятельности. Педагогическим инструментом, позволяющим реализовать данную модель, является проектная деятельность.

Экспериментальная работа, направленная на выявление результативности применения культурно-образовательных проектов в школьной практике включала в себя два этапа. Первый этап – констатирующий эксперимент, включал в себя проведение анкетирования, где предполагалось замерить первоначальный уровень ценностных ориентаций учащихся основной школы (6-9кл.). Далее проводилась реализация проектной деятельности, в которой учащиеся выполняли краткосрочные и долгосрочные; индивидуальные и групповые культурно-образовательные проекты.

Согласно плану работы 6 мая 2015г. прошла защита ученических проектных работ по историческому краеведению в 6 классе. Тема: «Мифы и реальность» (руководитель – Тиранова Е.Б., учитель истории).  На мероприятии   присутствовали: Поляков Е.В., научный руководитель ОМП, Попова С.М., заместитель директора по УР. В мае 2015 г. проводился второй этап экспериментальной работы – формирующий эксперимент, где  с помощью анкетирования предполагалось замерить уровень развития ценностных ориентаций учащихся основной школы после выполнения проектных работ  (6-9кл.).

В течение первого полугодия 2015г. проводилась разработка материала для подготовки сборника «Проектная работа по историческому краеведению. Из опыта работы Сторожевской СОШ».

Информационное освещение реализации проекта осуществляется на сайте школы. Доменный адрес:  http://stsrschool.ucoz.ru.

2. Система управления инновационной деятельностью:

Сторожевская средняя школа с  января 2014 года (Приказ КРИРО № 34-пд от 24.01.2014 «О работе опорно-методических площадок в 2014 году») является Республиканской опорно-методической площадкой КРИРО по реализации этнокультурной составляющей Федерального государственного стандарта начального и основного общего образования.

Научный руководитель - Поляков Евгений Викторович, методист центра развития этнокультурного образования КРИРО.

Подготовка к деятельности  велась с сентября 2013 г. Реализацией проекта занимается рабочая группа. Обсуждение вопросов  проходит на заседаниях методического совета школы.

Протоколы заседаний методического совета школы.

3. Описание результатов, полученных в процессе инновационной деятельности:

Разработан рабочий вариант программы «Моя малая родина» для 2-4 классов.

С целью проверки эффективности реализации курса, а также мониторинга мотивационного отношения младших школьников к курсу «Моя малая родина» была разработана анкета, также для диагностирования результативности проектной работы в основной школе был разработан комплекс анкет для учащихся 6-9 классов.

Одним из показателей эффективности реализации проекта, является участие школьников в конкурсах на муниципальном уровне.

Реализация проекта позволяет повысить профессиональную компетентность преподавательского состава школы, участвующих в работе Опорно-методической площадки.